## Лист1
Наименование проекта |  | Introduction | Demo web shop
Дата завершения первого этапа тестирования | 2023-05-10 | Objective | Функциональность: регистрация, авторизация, сброс пароля, поиск товара, возможность приобрести товар в 7 различных категориях, возможность добавить товар в корзину, возможность оплаты и выбора способа доставки товара, возможность сравнить товары, возможность отфильтровать и отсортировать товары в различных категориях. Проверка правовой информации, информации о клиентском обслуживании,ссылки на соцсети магазина. Оценка удобства использования: может ли покупатель быстро и с комфортом совершить покупку, очевидно ли поведение страниц, нет ли дополнительных действий, усложняющих процесс выбора и препятствующих покупке. Техническая способность интернет-магазина выдержать наплыв посетителей. Работоспособность в любых браузерах и на любых устройствах.
Дата сдачи проекта |  | Principles | Раннее тестирование, анализ требований и документации, предотвращение и обнаружение дефектов,повышение качества, автоматизирование рутинных, важных и времязатратных функций, работающий продукт, взаимодействие с командой
In Scope |  | Entry Conditions (for test execution): |  | People
1 | Функциональное тестирование | 1 | Документация и требования готовы | 1 | Менеджер проекта
2 | Автоматизация функционального тестирования | 2 | Программный продукт в том виде, в котором будут получать конечные пользователи | 2 | Скрам-мастер
3 | Тестирование безопасности | 3 | Программный продукт не должен содержать критических и блокирующих дефектов | 3 | Бизнес-аналитик
4 | Тестирование юзабилити | 4 | Готовность тестовой платформы | 4 | Дизайнеры
5 | Тестирование пользовательского интерфейса | Exit Conditions (for test execution): |  | 5 | Команда разработки
6 | Нагрузочное тестирование | 1 | Все требования выполнены | 6 | Тестировщики
7 | Тестирование локализации | 2 | Все необходимые тесты выполнены | Test Environment
8 | Тестирование совместимости | 3 | Нет багов с высоким приоритетом критичности | 1 | Windows-системы (браузер Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera)
9 | Тестирование восстанавливаемости | 4 | Объект тестирования завершен и работает так, как ожидает конечный пользователь и заинтересованные лица | 2 | Мобильное устройство Android
10 | Нормативно-правовое тестирование | Risks |  | 3 | Chrome Devtools
Out of scope |  | 1 | Непредвиденное отсутствие тестировщика и/или разработчика на проекте | Timescales (each iteration)
1 | Автоматизация всех кейсов для всех видов тестирования | 2 | Изменения программного продукта, которые не были запланированы и не обсуждались заранее с командой тестирования. | 1 | Планирование и анализ требований | 3 дня
|  | 3 | Задержки в исправлении багов | 2 | Тест-анализ и тест-дизайн | 5 дней
|  | 4 | Неправильная эстимация задач | 3 | Разработка тестовой документации | 5 дней
|  | 5 | Недоступности (отсутствие) тестовых сред | 4 | Выполнение тестов | 5 дней
|  | 6 | Постоянное изменение требований | 5 | Анализ результатов тестирования и отчетность | 4 дня
|  | 7 | Неполная оцента трудозатрат по проекту

## Лист2
Главный экран | 56.5
Боковое меню | 21.7
Action menu | 10.9
Фильтр | 10.9
100